## Vật tư mua sắm
Giai đoạn | Hoàn thiện tất cả các đồ gia công đến ngày 13/12/2023. Hoàn giai đoạn mua đồ
| STT | Tên linh kiện | Loại | Kích cỡ | Số lượng | Tình trạng | Trạng thái | Giá/1 cái | Giá tổng
Trước 13/12/2023 | 1 | Arduino Mega | 2560 R3 |  | 1 | Có sẵn
| 2 | Động cơ giảm tốc | planet RS775 12/24V 50rpm | Trục 8mm | 2
| 3 | Pin lipo
| 4 | Servo | MG996 - 360 độ |  | 3
| 5 | Đĩa servo MG996 | Kim loại |  | 2
| 6 | Mạch hạ áp | 4- 38V xuống 1.25- 36V 8A |  | 1
| 7 | Bánh xe nhôm | Đường kính 100 | Lỗ trục 8mm | 2
| 8 | Bánh tự lựa | Bánh xe nhựa vàng | Bánh phi 50mm | 2
| 9 | Thanh Inox | 201 | 0.8x10x10 | 2300mm | Đi mua | Đã có | Theo độ dài hoặc cân | 40000
| 11 | Trục inox 8 | 304 | Phi 8mm | 1m |  |  |  | 60000
| 12 | Cắt tấm inox | 304 | dày 1mm | 200x300mm |  |  |  | 150000
| 13 | Gối đỡ vòng bi | KFL08 | Trục 8mm | 2 |  |  |  | 37000
| 10 | Trục inox 5 | 304 | Phi 5mm | 2m |  | Đã có |  | 75000
| 14 | Vòng bi | F608 | Trục 8mm | 6 |  | Đã có | 11250 | 67500
| 15 | Mica | trắng | Dày 5mm | 1 |  | Đã có | 325000 | 325000
| 16 | Driver | BTS-7960 |  | 1 |  | Đã có | 60390 | 60390
| 17 | Pulley | s5m-24 răng |  | 1 |  | Đã có | 59000 | 59000
| 18 | Curoa | 295-S5M 10mm |  | 1 |  | Đã có | 35000 | 35000
Sau 13/12/2023 | 19 | Vòng bi | F625 |  | 4 |  | Đã có | 10500 | 42000
| 20 | Thanh kẹp trục | Trục 8 | Phi 8mm | 20 |  | Đã có | 500 | 10000
| 21 | Bạc lót |  | Phi 5mm | 14 |  | đang xem xét
16/12/2023 | 22 | Đai cuốn | 235-S5M 10mm |  |  |  | Sắp mua
1
Tổng | [5 empty] | 960890
Note on J12: Admin: Cho 2m
Note on J16: Admin: cho 2m
Note on H17: Admin: Mua sai số lượng/loại do đo đạc sai
Note on J18: Admin: công cắt và gia công
Note on C19: Admin: cần 3, có 2-mua 1

## Thiết kế gia công
Sau ngày 13/12/2023 tiến hành gia công và sửa lỗi
Ngày | STT | Vấn đề | Hướng giải quyết
2023-12-13 | 1 | Thanh hàn để lắp trục bị lệch khoảng 2mm do hàn sai | Cắt đi hàn lại hoặc cắt hẳn thanh mới
| 2 | Pad không có chỗ gắn vòng bi | In lại
| 3 | Mua sai 6 vòng bi 608 | Mua thay thế 4 vòng bi 625 và đổi 1 thanh phi8 thành phi 5
| 4 | Bánh tự lựa bị xít | Bổi mỡ
| 5 | Thanh khâu nếu duỗi co bị cọ sẽ mòn | Mua thêm 14 bạc lót phi 5mm
16 December, 2023 | 6 | Để tiết kiệm chi phí nên bỏ bạc lót | in thên pad để khi thi sử dụng
| 7 | Gia công sai bản thiết kế thanh inox đầu xe | Sửa bản thiết kế và mua lại đai ( thiệt hại cỡ gần 100k)
Gantt Chart
Note on C3: Admin: Cái lúc gia công ko nên dùng thước nhựa đo, có thước kẹp thì dùng thước kẹp mà đo. Đánh dấu thì đánh dấu bằng dấu nét càng nhỏ mà nhìn thấy là đc. Lấy bút dạ lúc đánh dấu khoan bị lệch cả lỗ nữa đấy
Note on C4: Admin: Lần tới vẽ thật kĩ , lên khung những thứ liên kết với nó đo lại chuẩn rồi hãy in
Note on C5: Admin: Rút kinh nghiệm lên danh sách, check lại bản vẽ rồi hãy mua. Lần này là mua 608, trong file ghi là 698 còn đo là đo 625 đấy
Note on C9: Admin: Mắc nhiều lỗi gia công. Chú ý không được thay đổi gia công khác bản vẽ khi không có sự đồng ý của 4 thành viên và người thiết kế chưa thiết kế lại. Nó kéo theo rất nhiều lỗi sai và trả giá bằng tiền đấy :V

## Gantt chard
Gantt Chart | [5 empty] | 2023-10-15 |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01
STT | Công việc | Thời gian diễn ra | Ngày bắt đầu | Kết thúc | Tình trạng | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18
1 | Nghiên cứu đề | 7 | 2023-10-15 | 2023-10-22 | bar: 2023-10-15 W1
2 | Bắt đầu lên giải pháp | 5 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | bar: 2023-11-01 W3
3 | Bắt đầu thiết kế | 18 | 2023-11-16 | 2023-12-04 | bar: 2023-11-01 W4 to 2023-11-01 W6
4 | Duyệt thiết kế | 3 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | bar: 2023-11-01 W6
5 | Lên danh sách cấu kiện cần mua | 1 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | bar: 2023-12-01 W7
6 | Tiến hành gia công | #VALUE! | 2023-12-06 | Now | bar: 2023-12-01 W7 to 2024-02-01 W18
7 | Lên khung xe và sửa lỗi thiết kế | #VALUE! | 2023-12-06 | Now | bar: 2023-12-01 W7 to 2024-02-01 W18
Note on B6: Admin: Nhiều giai đoạn

## Dự kiến tiến độ
Dự kiến tiến độ
STT | Công việc | Thời gian dự kiến | Ghi chú
1 | Hoàn thiện khung | 2023-12-20 | Sai sót gia công nhiều đẫn đến chậm tiến độ và một phần do số lượng Pad 3D quá nhiều chưa được in
2 | Code điều khiển
3 | Test điều khiển | 2023-12-21 | Sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất sau khi có khung hoàn chỉnh
Ngày thi đấu : 1/6/2024
Note on C2: Admin: Tính từ ngày viết báo cáo 16/12/2023